## Sheet1
项目 | 控制器 | 接口 | 工时（天）
淮安项目 | CoAgriMachinerySubjectController : 农机大类表 | list （排除下架） | 0.125
| AdminAgriMachinerySubjectController : 农机大类表 | list （分页） | 0.125
|  | get | 0.125
|  | add | 0.125
|  | eidt | 0.125
|  | del | 0.125
|  | changeStatus （上下架） | 0.125
| CoAgriMachineryCategoryController : 农机小类表 | list （排除下架） | 0.125
| AdminAgriMachineryCategoryController : 农机小类表 | list （分页） | 0.125
|  | get | 0.125
|  | add | 0.125
|  | eidt | 0.125
|  | del | 0.125
|  | changeStatus （上下架） | 0.125
| CoAgriMachineryTypeController : 农机种类表 | list （排除下架） | 0.125
| AdminAgriMachineryTypeController : 农机种类表 | list （分页） | 0.125
|  | get | 0.125
|  | add | 0.125
|  | eidt | 0.125
|  | del | 0.125
|  | changeStatus （上下架） | 0.125
| CoAgriMachineryController : 农机表 | list （分页） | 0.125
|  | get | 0.125
|  | add | 0.125
|  | eidt | 0.125
|  | del | 0.125
|  | out （借出） | 0.125
|  | return （归还） | 0.125
| CoMissionTaskCategoryController : 农事任务类型表 | list （排除下架） | 0.125
| AdminMissionTaskCategoryController : 农事任务类型表 | list （分页） | 0.125
|  | get | 0.125
|  | add | 0.125
|  | eidt | 0.125
|  | changeStatus （上下架） | 0.125
|  | del | 0.125
| CoMissionTaskController : 农事任务表 | list （分页） | 0.375
|  | listOfInOutRecord （农事任务变更记录列表） | 0.125
|  | getCountOfTaskStatus (首页展示) | 0.125
|  | get | 0.125
|  | add （新增） | 0.75
|  | eidt （修改） | 0.5
|  | withdraw （撤回） | 0.125
|  | accept （接受） | 1.25
|  | reject （拒绝） | 0.125
|  | submit （提交任务信息） | 0.625
|  | confirm （确认完成） | 1.25
|  | del （删除） | 0.125
| CoAgriResOutTaskController : 农资出库任务 | list （分页） | 0.125
|  | getCountOfTaskStatus (首页展示) | 0.125
|  | get | 0.125
|  | outBatch (出库(批量入参)) | 0.25
|  | outcomplete （出库完成) | 0.25
| CoAgriMachineryUseTaskController : 农机领用任务 | list （分页） | 0.125
|  | getCountOfTaskStatus (首页展示) | 0.125
|  | get | 0.125
|  | outBatch (领用(批量入参)) | 0.25
|  | outcomplete （领用完成) | 0.25
|  | deleteInOutRecord (删除农机出入库记录) | 0.25
| CoMissionTaskUserController : 农事任务劳作人员表 | list （分页） | 0.125
|  | get | 0.125
|  | add | 0.125
|  | eidt | 0.125
|  | del | 0.125
| CoAgriResSkuInOutController: 农资库使用记录 | del （逻辑修改） | 0.25
|  | 种植计划编辑（农林牧渔） | 0.5
|  | 农事类型（增删改查列表 | 0.5
|  | 数据库改动 | 0.25
| 合计 |  | 14